ЈП  ЗЖС, Обреновац је свој годишњи  Програм пословања  за 2015.годину,са финансијским планом (за период од 01.01. до 31.12.2015.године) донело 19.12.2014.године,   на који је дата сагласност Скупштине градске општине Обреновац на седници одржаној 30.12.2014. године, Решењем  VII-01 бр.020-178. Обим Програма пословања ЈП ЗЖС,Обреновац за 2015.годину планиран је у износу од 58.893.000,00 динара.

Прву измену и допуну годишњег  Програма пословања  за 2015.годину, са финансијским планом (за период од 01.01. до 31.12.2015.године), је донело 06.02.2015.године, на коју је дата сагласност Скупштине градске општине Обреновац, на седници одржаној 13.02.2015.године, Решењем VII -01 бр.020-19 . Обим Програма  пословања ЈП  ЗЖС, Обреновац за 2015.годину, након Прве измене и допуне годишњег  Програма планиран  је у износу од 58.092.354,00 динара.

Другу измену и допуну годишњег Програма пословања  за 2015.годину, са финансијским планом (за период од 01.01. до 31.12.2015.године), је донело 15.04.2015.године, на коју је дата сагласност Скупштине градске општине Обреновац, на седници одржаној 24.04.2015.године, Решењем VII -01 бр.020-50 .  Обим Програма  пословања ЈП  ЗЖС, Обреновац за 2015.годину, након Друге измене и допуне годишњег Програма планиран  је у износу од 58.892.354,00 динара.

Трећу измену и допуну годишњег Програма пословања  за 2015.годину, са финансијским планом (за период од 01.01. до 31.12.2015.године), је донело 04.06.2015.године, на коју је дата сагласност Скупштине градске општине Обреновац, на седници одржаној 15.06.2015.године, Решењем VII -01 бр.020-71 .  Обим Програма  пословања ЈП  ЗЖС, Обреновац за 2015.годину, након Друге измене и допуне годишњег Програма планиран  је у износу од 58.962.890,00 динара

Планирани приходи се састоје из:

-Прихода из буџета(класичан део) у износу од 21.100.000,00 динара, који су намењени за финансирање класичне буџетске потрошње;

-Трансфери од других нивоа власти  ( Секретаријата за заштиту животне средине града Београда) у износу од 8.000.000,00 динара, који су намењени за реализацију Програма управљања заштићеним подручјем-спомеником  природе „Група стабала храста лужњака код Јозића колибе“ за 2015.годину и реализацију Програма управљања заштићеним подручјем „Обреновачки Забран“ за 2015.годину и трансфери од других нивоа власти  ( Буџетски фонд града Београда) у износу од 29.317.000,00 динара, који су намењени за финансирање програма и пројеката из области заштите животне средине, а све у складу са Програмом коришћења средстава буџетског фонда за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији градске општине Обреновац за 2015.годину, донетог од стране Скупштине градске општине Обреновац на седници одржаној 13.02.2015.године (Одлука VII-01 бр.020-16), а по предходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине  број 401-00-002279/2015 од 10.02.2015.године;

-Меморандумске ставке за  рефундацију расхода износе 500.000,00 динара, које су намењене  за финансирање породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета , боловања преко 30 дана и

-Вишак прихода  у износу од  45.890,00  динара.

Планирани расходи и издаци се састоје из:

- Расхода из класичног дела у укупном  износу од 21.600.000,00 динара, који обухватају: плате, додатке и накнаде запослених у износу од 10.870.000,00 динара, социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 2.108.000,00 динара, накнаде у натури у износу од 60.000,00 динара, социјална давања запосленима у износу од 820.000,00 динара, накнаде трошкова за запослене у износу од 394.000,00 динара, награде запосленима и остале посебне расходе у износу од 390.000,00 динара, сталне трошкове у износу од 1.752.500,00 динара, трошкове путовања у износу од 239.500,00 динара, услуге по уговору у износу од 2.337.000,00 динара, специјализоване услуге у износу од 36.000,00 динара, текуће поправке и одржавање у износу од 223.000,00 динара, материјале у износу од 599.000,00 динара, остале дотације и трансфери у износу од 1.283.500,00 динара, порезе,  таксе и казне у износу од 487.500,00 динара и

- Расхода и издатака из наменског дела у укупном износу од 37.362.890,00 динара, који обухватају: услуге по уговору у износу од 2.111.000,00 динара, специјализоване услуге у износу од 23.322.254,00 динара, сталнe трошковe у износу од 56.000,00 динара,  материјале у износу од 210.100,00 динара, зграде и грађевинске објекте у износу од 4.471.000,00 динара, текуће поправке и одржавање у износу од 1.550.000,00 динара  и остале некретнине и опрему у износу од 5.642.536,00 динара.

Остварење прихода  се може видети у прилогу –Табела 1. – Остварење прихода за период од 01.01. до 30.06.2015.године, а реализација по свим  врстама расхода и издатака се  може  видети у прилозима- Табела 2. Извршење расхода  из класичног дела у периоду од 01.01. до 30.06.2015.године  и  Табела 3. Извршење расхода и издатака из наменског дела  у периоду од 01.01. до 30.06.2015.године  и чине саставни део овог Извештаја.

Програм пословања за 2015. годину је у периоду од 01.01.2015.године до 30.06.2015.године реализован  у делу који се односи на план прихода са  14,47 %, односно,   8.533.072,23 динара и у  делу који се односи на план  расхода и издатака са 14,45 %, односно  8.517.307,57  динара, и то расходи из класичног дела са  39,22 %, односно 8.471.421,97 динара и расходи и издаци  из наменског дела са 0,12 %, односно 45.885,60 динара.

Укупно остварење  прихода у односу на планиране приходе   износи 14,47 %, односно, 8.533.072,23 динара и састоји се  прихода из буџета (класичан  део) који учествују са 40,22 %, односно 8.487.186,63 динара и вишак прихода-суфицит који учествују са 99,99 % односно 45.885,60 динара.

Укупно реализовани  расходи  из класичног дела у односу на планиране расходе из класичног дела износе   39,22 %, односно 8.471.421,97 динара и састоје се од:  плата, додатака и накнада запослених који  учествују са 47,17 %, односно 5.127.087,78 динара, социјалних доприноса на терет послодавца који  учествују са 43,54 %, односно 917.729,88 динара, накнада трошкова за запослене који  учествују са 42,72 %, односно 168.318,80 динара, награда запосленима и осталих посебних расхода који  учествују са 48,69 %, односно 189.873,42 динара, сталних трошкова који  учествују са 28,44 %, односно 498.359,11 динара, трошкови путовања који учествују са 0,51%, односно 1.220,00 динара, услуга по уговору који  учествују са 31,14 %, односно 727.640,69 динара, специјализованих услуга који  учествују са 27,69 %, односно 9.967,36 динара, текућих поправки и одржавања који  учествују са 15,09 %, односно 33.650,63 динара, материјала који  учествују са 40,25 %, односно 241.091,42 динара, остале дотације и трансфери који  учествују са 39,66 %, односно 509.003,68 динара, пореза, такси и казни који  учествују са 9,74 %, односно 47.479,20 динара.

Укупно реализовани расходи и  издаци  из наменског дела у односу на планиране расходе и издатке  из наменског  дела износе 0,12 %, односно 45.885,60 динара и састоје се од  специјализованих услуга који  учествују са 0,12 %, односно 45.885,60 динара.

Расходи и издаци из наменског дела  могу се  посматрати кроз  четири програмске целине, и  то:

-Мониторинг квалитета животне средине;

-Заштиту и унапређење природних вредности на територији градске општине Обреновац;

-Сузбијање штетних организама на територији градске општине Обреновац и

- Програм повећања степена информисаности у циљу популаризације заштите животне средине ,  па ћемо и реализацију испратити на тај начин.

У оквиру програмске целине - Мониторинг квалитета животне средине од планираних  1.871.300,00 динара,  у току првих шест месеци  текуће године, није било плаћања .

У оквиру програмске целине- Заштита и унапређење природних вредности на територији Градске општине Обреновац,  од планираних 16.577.490,00 динара,  у току првих шест месеци  текуће године плаћено  је 45.885,60 динара.

У складу са Законом о заштити природе и Планом управљања ЗП “Група стабала храста лужњака код Јозића колибе“ за период од 2010. до 2015. године, управљач је донео Програм управљања заштићеним подручјем „Група стабала храста лужњака код Јозића колибе“ за 2015. годину, на који је добијена сагласност од стране Секретаријата за заштиту животне средине града Београда, Решењем број 501-46/15-V-03 од 11.02.2015.године.

Са  Градом Београдом - Градском управом града Београда,  Секретаријатом за заштиту животне средине,  ЈП ЗЖС Обреновац као управљач овог заштићеног подручја  је закључило   Уговор  о реализацији Програма управљања заштићеним подручјем “Група стабала храста лужњака код Јозића колибе“ за 2015.годину, број V-01 4011-15 од 15.04.2015.године (број Секретаријата), односно број 752/15 од 09.04.2015.године (број ЈП ЗЖС Обреновац), којим су  дефинисана права и обавезе обе уговорне стране.

Предузеће је у складу са горе изнетим у наведеном периоду реализовало следеће активности:

Услуге чувања заштићеног подручја – чуварско редарска служба  у ЗП "Група стабала храста лужњака - Јозића колиба"

У складу са Програмом управљања, а након потписивања Уговора са Секретаријатом, спроведен је поступак јавне набавке  мале вредности - услуге чувања-чуварско редарска служба у заштићеном подручју, обликована по партијама и закључен Уговор са најповољнијим Понуђачем за Партију 1.- Услуге чувања заштићеног подручја-чуварско редарска служба у ЗП“Групa стабала храста лужњака- Јозића колиба”, на износ од  311.904,00 динара са пдв-ом, односно  за 1.368 сати пружања услуга цена сата износи 228,00 динара са пдв-ом.

Чуварска служба је ангажована  шест дана у недељи, у летњим месецима у трајању од осам часова дневно, док ће у зимским месецима бити ангажована шест часова дневно.

Услуге чувања заштићеног подручја „Група стабала храста лужњака код Јозића колибе“  обухватају :

1. контролу остваривања режима заштите утврђених Решењем о стављању под заштиту природног добра ЗП „Група стабала храста лужњака код Јозића колибе;

2. обезбеђење унутрашњег реда на простору Јозића колибе;

3. чување објеката и имовине на простору Јозића колибе;

4.послове на одржавању хигијене на простору Јозића колибе;

5.послове на одржавању рудералне флоре ради очувања биодиверзитета самониклих ливадских биљака-кошење;

6. одржавање и заштита природног подмлатка хрaста лужњака;

7. друге послове, по потреби и налогу Предузећа (ситне поправке и фарбање мобилија-ра и сл.) .

По закљученом уговору, у наведеном периоду, Пружалац  је извршио услугу за јуни месец текуће године, која ће се платити у другом полугођу текуће године (Трансфери од других нивоа власти- Секретаријата за заштиту животне средине града Београда).

У периоду од 01.01. до 30.06.2015.године је плаћен износ од  38.840,00 динара,који се односи  на пренету обавезу из 2014.године, за услуге пружене у децембру 2014.године (вишак прихода-суфицит).

Редовно одржавање  у ЗП "Група стабала храста лужњака - Јозића колиба"

У наведеном периоду су извршена два кошења, прво кошење је обављено почетком јуна месец, на површини од 7.000 m2, тракторском косачицом и тримером, након чега је извршено скупљање и изношење сена са локације, док средишњи –депресиони део није кошен, јер је још увек био под водом.

Крајем јуна извршено је и друго кошење на површини од 9.000 m2, и то прво тримером, а након неколико дана и моторном косачицом, како би се висина траве уједначила, док средишњи–депресиони део није кошен, јер је још увек један мањи средишњи  део локалитета  био под водом.

У више наврата је покупљен комунални отпад,  занемарљивих  количина.

До почетка рада чуварско редарске службе, запослени ЈП ЗЖС Обреновац, су константно обилазили заштићено подручје, међутим због високог нивоа подземних вода која  је цело пролеће присутна на већем делу површине и блата, овај простор је био слабо посећен од стране грађана.

Такође извршено је и једно кошење ливаде укупне површине 7.000 m2 .

Извршено је премазивање летње учионице заштитним средством  за дрво -садолином.

Хемијско третирање и прихрана  заштићених стабала у ЗП "Група стабала храста лужњака - Јозића колиба"

На заштићеним стаблима су констатоване штетне врсте инсеката и гљива, које могу представљати потенцијалну опасност. Да би се одржала виталност дрвећа, а у циљу, не само заштите, већ и унапређења здравственог стања заштићених стабала, неопходно је примењивати све биолошко-техничке мере заштите, укључујући и примену пестицида.

Након спроведеног поступка набавке на који се Закон о јавним набавкама не примењује,  са  најповољнијим Понуђачем је закључен Уговор на износ од  128.460,00 динара са пдв-ом.  Пружалац услуге је  правно лице које је уписано у Регистар пружалаца услуга у области средстава за заштиту биља сходно Закону о средствима за заштиту биља („Службени гласник РС“ број 41/09) и то за пружање оперативних услуга, које се односе на спровођење мера сузбијања штетних организама средствима за заштиту биља.

Услуге хемијског третирања и прихране заштићених стабала подразумевају третирање стабала против:

- штетних инсеката из рода Aphidae (лисне ваши), које се врши применом инсектицида који садржи активну супстанцу acetampirid. Укупна површина која се третира наведеним инсектицидом износи 4.282 m2 , кроз две појединачне акције;

- биљних болести Micospharea alfitoides (храстова пепелница) се врши  применом фунгицида који садржи активну супстанцу (difenokonazol 250gr/l preparata). Укупна површина која се третира наведеним фунгицидом износи 6.423 m2, кроз три појединачне акције;

-  осталих инсеката који гризу и сишу се врши применом инсектицида који садржи активну  супстанцу (fenoksicarb 250gr/kg). Укупна површина која се третира наведеним инсектицидом износи 4.282 m2 кроз две појединачне акције ;

- фолијарна прихрана ће се извршити минералним ђубривом  са избалансираним садржајем елемената N:P:K. Укупна површина која се прихрањује фолијарном прихраном износи 4.282 m2. Стабла ће се прихранити два пута у току године.

На основу констатованих штеточина и упућеног налога Предузећа, извршено је по једно третирање против пепелнице, препаратом Sekvenca, лисних ваши, препаратом Afinex 20 SP i осталих инсеката (штитасте ваши, храстов савијач, храстов жижак) препаратом  Insager 25 WG и једно прихрањивање стабала фолијарним ђубривом – Ftofert-ом 19:19:19.

Наставак реализације наведеног уговора и  плаћање по истом,  планира се у другом полугођу текуће године (Трансфери од других нивоа власти- Секретаријата за заштиту животне средине града Београда).

Одржавање  металног дела конструкције  бунара на локалитету  ЗП "Група стабала храста лужњака - Јозића колиба"

Након спроведеног поступка набавке на који се Закон о јавним набавкама не примењује, са најповољнијим Понуђачем  је закључен уговор на износ од 26.000,00 динара. По истом је и  извршена  услуга одржавања металног дела конструкције  бунара на локалитету  ЗП "Група стабала храста лужњака - Јозића колиба", која обухвата израду и монтажу заштитног поклопца од ребрастог лима ¾ и израду  рама од металних кутија 30x30mm, са фарбањем у основној и завршној боји, који ће  се  платити  у другом полугођу текуће године (Трансфери од других нивоа власти- Секретаријата за заштиту животне средине града Београда).

Набавка материјала за одржавање (кесе, садолин, четке и сл.)

За потребе рада чуварско редарске службе извршена је набавка потрошног материјала који је неопходан за редовно одржавање заштићених површина. Набавка је извршена у вредности од  18.569,80 динара са пдв-ом и то за: ПВЦ кесе за смеће, садолин, четке, уље и канап за тример, телескопске маказе за орезивање грана и сл.), који ће  се  платити  у  другом полугођу текуће године (Трансфери од других нивоа власти- Секретаријата за заштиту животне средине града Београда).

Израда пешачких стаза у Арборетуму

У складу са Програмом унапређења, уређења и коришћења природних вредности на територији Градске општине Обреновац за Арборетум за период од 2013.-2018.године и на основу постојеће пројектно техничке документације извршиће се делимично уређење овог простора, изградњом  пешачких стаза, са циљем, да се осим едукације, садржајно и функционално задовоље потребе корисника и за одмором, и релаксацијом на отвореном простору.

Израда пешачких стаза у Арборетуму подразумева радове на изградњи око                      400 m стаза од вибропресованих двослојних плоча, са завршним слојем у боји (сива и црна) и постављање  баштенских ивичњака.

За израду пешачких стаза у Арборетуму је до 30.06.2015.године расписана јавна набавка радова у отвореном поступку, завршена комлетна процедура спровођења поступка и упућен позив најповољнијем Понуђачу за потписивање Уговора, чија понуда износи 3.478.680,00 динара са пдв-ом.

Реализација наведеног уговора и плаћање по истом, се планира у другом полугођу текуће године (Трансфери од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

Услуге чувања заштићеног подручја–чуварско редарска служба  у ЗП "Обреновачки Забран"

У складу са Законом о заштити природе и Планом управљања ЗП                                     “Обреновачки Забран“ за период од 2014. до 2023.године, управљач је донео Програм управљања заштићеним подручјем „Обреновачки Забран“ за 2015. годину, на који је добијена сагласност од стране Секретаријата за заштиту животне средине града Београда, Решењем број 501-46/15-V-03 од 11.02.2015.године.

Са  Градом Београдом - Градском управом  града Београда,  Секретаријатом за заштиту животне средине,  ЈП ЗЖС Обреновац као управљач овог заштићеног подручја  је закључило   Уговор  о реализацији Програма управљања заштићеним подручјем  „Обреновачки Забран“ за 2015.годину, број V-01 4011-16 од 15.04.2015.године (број Секретаријата), односно број 753/15 од 09.04.2015.године (број ЈП ЗЖС Обреновац), којим су  дефинисана права и обавезе обе уговорне стране.

Након потписивања Уговора са Секретаријатом, покренут је и спроведен поступак јавне набавке мале вредности, услуге чувања-чуварско редарска служба у заштићеном подручју, обликована по партијама и потписан Уговор са најповољнијим Понуђачем за Партију 2.- Услуге чувања заштићеног подручја-чуварско редарска служба у ЗП “Обреновачки Забран“ на износ од  795.264,00 динара са пдв-ом, односно за  3.488 сати пружања услуга  цена сата износи  228,00 динара са пдв-ом.

Чуварска служба је са два извршиоца ангажована  свакодневно, седам дана у недељи, у летњим месецима у трајању од десет часова дневно, док ће у зимским месецима бити ангажована шест часова  дневно.

Услуге чувања заштићеног подручја „Обреновачки Забран“  обухватају :

1. контролу остваривања режима заштите утврђених Решењем о проглашењу заштићеног подручја „Обреновачки Забран“;

2. обезбеђење унутрашњег реда на  заштићеном подручју;

3. послове на одржавању хигијене на простору заштићеног подручја;

4. послове на одржавању рудералне флоре ради очувања биодиверзитета самониклих ливадских биљака на следећим површинама: дуж трим стазе, дуж гланог пута (од почетка шуме до долме), шумски пропланци поред главног пута и површине у форланду;

5. друге послове, по потреби и налогу Предузећа (прање и чишћење мобилијара у форланду након повлачења Саве у корито, ситне поправке и фарбање мобилијара, обнављање границе ЗП и сл.).

По закљученом уговору, у наведеном периоду, Пружалац  је извршио услугу за јуни месец текуће године, која ће се платити у другом полугођу текуће године (Трансфери од других нивоа власти- Секретаријата за заштиту животне средине града Београда).

Такође, спроведен је и поступак јавне набавке мале вредности за услуге чувања заштићеног подручја-чуварско редарска служба у ЗП “Обреновачки Забран“ и потписан Уговор са најповољнијим Понуђачем за период  април-мај текуће године ,  на износ од 88.597,01  динара са пдв-ом, односно  за 372 сата пружања услуга  цена сата износи  238,16 динара са пдв-ом.

По наведеном уговору, Пружалац услуге је извршио исту, али плаћање до 30.06.2015.године није извршено због непостојања дефинисане процедуре  повлачења финансијских средстава из Буџетског фонда за заштиту животне средине града Београда од стране градске општине  Обреновац, која је у току (Трансфери од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

У периоду од 01.01. до 30.06.2015.године је плаћен износ од  7.050,00 динара, који се односи  на пренету обавезу из 2014.године, за услуге пружене у децембру 2014.године (вишак прихода-суфицит).

Редовно одржавање ЗП “Обреновачки Забран“

Кошење травнатих површина и одржавање комуналне хигијене у заштићеном подручју обавља чуварско редарска служба.

С обзиром да је ЈП „Србијашуме“ као корисник шуме ЗП “Обреновачки Забран“  током зиме вршило санитарну сечу, након извлачења трупаца остао је велики број грана расут по шуми дуж трим стазе. Да би кошење могло да се изврши морале су се најпре сакупити гране и гранчице на гомиле како се не би оштетила механизација, па тек онда приступити кошењу.

У посматраном периоду извршена су два  комплетна кошења планираних површина и то прво кошење у другој половини априла месеца, а друго кошење у другој половини јуна месеца и то:

-површина поред трим стазе у шуми у износу од 28.000 m2;

-површине дуж леве и десне стране главног  пута 26.000 m2;

-површине на којима се налазе гарнитуре за седење 2.600 m2;

-кошење шумских просека дуж главног пута (Ацина кривина и Беле тополе) укупне површине 20.000 m2.

У првом кошењу, кошење форланда је обављено на површини од 10.000 m2, док средишњи део није кошен с обзиром да је цело пролеће био под водом.

У другом кошењу, покошена је цела површина форланда, укупне површине од 20.000 m2, јер су се тек у јуну месецу створили услови за кошење средишњег дела, који је цело пролеће био под водом.  Уклоњен је и багремац са косина обалоутврде дуж обале Саве, који се граничи са заштићеним подручјем, који такође до овог периода није могао бити урађен из разлога високог водостаја реке Саве. Свакодневно се сакупљао комунални отпад.

У току првомајских празника чуварска служба је била ангажована на успостављању и контроли унутрашњег реда у заштићеном подручју. Заједно са њима, у виду дежурстава и обилазака терена били су ангажовани и запослени из предузећа.

Како се очекивао велики број посетилаца, упутили смо захтев ЈКП „Обреновац“ за постављањем додатних контејнера. Након заједничког изласка на терен извршили смо размештај постојећих и постављање нових, тако да су сва проширења дуж Забранског пута, места где се посетиоци најдуже задржавају,  била покривена судовима за одлагање отпада.

Такође смо пред првомајске празнике направили прилог на локалној ТВ „Маг“, где смо се јавно обратили грађанима и замолили их да поштују унутрашњи ред и правила понашања у овом заштићеном подручју.

С обзиром да је био присутан заиста велики број грађана, који је дане празника провео у природи, по први пут није био ни један инцидент, ни један проблем,  грађани су следили упутства и сугестије чуварске службе и запослених  и максимално испоштовали све мере забране у овом заштићеном подручју.

Представници Секретаријата за инспекцијске послове града Београда су 02.06.2015.године били у редовној контроли у ЗП „ Обреновачки Забран“ о чему је сачињен и Записник X-05 број 501.9-01/2015године, од стране инспекторке за заштићена подручја, Милице Заплетић у коме није било примедби на предмет контроле, односно на спровођење Програма управљања заштићеним подручјем  за 2015.годину .

Потребну механизацију, алат и потрошни материјал  (косачица, тример, ручна коса, мотике, грабуље, ПВЦ кесе  и сл.), за потребе редовног одржавања, је обезбедило ЈП ЗЖС Обреновац.

Геодетско снимање  дрвореда у улици Вука Караџића у Обреновцу за потребе израде пројекта, са израдом ситуационог плана

За потребе израде Пројекта дрвореда у улици Вука Караџића извршено је  снимање касета (оивичења стабала у којима се налазе или су се налазила стабла). Свака касета је снимљена са четири тачке у Гаус-Кригеровој пројекцији  и једном тачком која представља  висинску коту  унутар касете. На сваком профилу на дужини од 100 m дат је попречни пресек улице. Извршено је и преклапање ситуационог плана са копијом плана водова, како би се због постојеће подземне и надземне инфраструктуре, приликом израде Пројекта и касније извођења радова,  узели у обзир сви параметри који су од важности за формирање новог дрвореда.

На основу спроведеног поступка набавке на који се Закон о јавним набавкама не примењује, потписан је Уговор са најповољнијим Понуђачем, на износ од 239.880,00 динара са пдв-ом.

Ситуациони план је израђен и предат Предузећу у уговореном року, односно у току априла месеца текуће године.

По наведеном уговору, Пружалац услуге је извршио исту  али  плаћање није извршено због непостојања дефинисане процедуре повлачења финансијских средстава из Буџетског фонда за заштиту животне средине града Београда од стране градске општине  Обреновац, која је у току (Трансфери од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

Елаборат о стању стабала дрвореда у  улици Вука Караџића У Обреновцу

С обзиром да је последњих неколико година дошло до сушења одређеног броја стабала у овом дрвореду, израдом Елабората о здравственом стању стабала сагледаће се  фактичко – стварно стање и квалитет  преосталих стабала у дрвореду, извршиће се  детаљни  преглед стабала, што подразумева и узорковање и потребна лабораторијска испитивања у циљу детерминације штетних врста. На основу добијених резултата, биће дат и предлог мера за свако појединачно стабло, тј. да ли постоји потреба за уклањањем (стара и болесна стабла) или она ипак могу бити санирана и уз  примену   адекватних мера заштите  и даље екзистирати и остати у дрвореду.

Елаборат о здравственом стању стабала дрвореда  представљаће основ за израду Пројекта дрвореда у овој улици.

На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности за услугу израде Елабората о стању стабала у дрвореду у улици Вука Караџића, закључен  је Уговор са најповољнијим понуђачем, на износ од 492.000,00 динара са пдв-ом.

Рок за реализацију услуге, односно за предају наведеног Елабората је 09.07.2015.године, па  ће се и иста  платити  у другом полугођу текуће године (Трансфери од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

Набавка  мобилијара са  уградњом у ЗП „Обреновачки Забран“ и ЗП "Група стабала храста лужњака - Јозића колиба"

По  спроведеној   јавној  набавци добара у отвореном поступку, по партијама –                    Набавка мобилијара са уградњом у ЗП „Обреновачки Забран“ – Партија 1. и Набавка мобилијара са уградњом у ЗП „Група стабала храста лужњака - Јозића колиба" – Партија 2., Предузеће као Наручилац  је обуставило исти, с обзиром да није пристигла ни једна прихватљива нити одговарајућа понуда. Понављање јавне набавке у отвореном поступку, по партијама се планира у другом полугођу текуће године (Трансфери од других нивоа власти- Секретаријата за заштиту животне средине града Београда).

Набавка  мобилијара са  уградњом у ЗП„Обреновачки Забран“

По спроведеној  јавној набавци добара у отвореном поступку, Предузеће као Наручилац је  обуставило исти, с обзиром да није пристигла ни једна прихватљива нити одговарајућа понуда. Понављање јавне набавке у отвореном поступку, се планира у другом полугођу текуће године (Трансфери од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

Mерење количине и квалитета отпадних вода за пројектовање и изградњу постројења за прераду отпадних вода на територији ГО Обреновац

За услуге мерење количине и квалитета отпадних вода за пројектовање и изградњу постројења за прераду отпадних вода на територији ГО Обреновац, спроведен  је поступак јавне набавке мале вредности услуге и изабран је најповољнији Понуђач, чија  понуђена цена износи  840.000,00 динара са пдв-ом. Потписивање уговора очекује се почетком јула месеца текуће године, након чега ће се приступити  реализацији  и плаћању истог у другом полугођу текуће године (Трансфери од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

Услуге припреме и штампе Локалног  еколошког  акционог  плана  на  територији  ГО Обреновац ( у даљем тексту : ЛЕАП)

На основу члана 68. Закона о заштити животне средине, Одлуком Скупштине Градске општине Обреновац VII-01 број 020-24 од 13.02.2015. године  Предузећу је поверена израда  Локалног акционог плана заштите и унапређења животне средине на територији Градске опшине Обреновац за период од 2016.-2021.године.

ЛЕАП је основни стратешко–плански документ за развој и унапређење животне средине градске општине, који има за циљ да предложи конкретна решења за очување природног окружења, ресурса и квалитета живота у складу са економским развојем, који се не сме искључити због друштвеног развоја локалне заједнице. Области које ЛЕАП садржи су: заштита ваздуха, заштита вода, заштита земљишта, отпад, биодиверзитет, зоохигијена, индустрија, бука,  заштита од јонизујућег и нејонизујућег зрачења, енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, урбанизам и просторно планирање и едукација и спорт.

У извештајном периоду урађена  је и  процена стања животне средине и  дефинисани локални еколошки приоритети заједнице.

У наредном периоду  следи израда  акционих планова, из свих напред наведених области. Израда акционих планова подразумева утврђивање еколошких циљева, задатака и показатеља.

Из свега горе изнетог, након  израде планског документа,  услуге припреме и штампе Локалног  еколошког  акционог  плана  на  територији  Градске општине Обреновац, биће реализоване и плаћене у другом полугођу текуће године (Трансфери од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

Пресипање трим стазе у ЗП "Обреновачки Забран"

После мајских поплава 2014. године, које су захватиле градску општину Обреновац  и  трим стаза у ЗП „Обреновачки Забран“  је претрпела знатна оштећена. Било је неопходно санирати оштећења, насути каменим агрегатом и на крају пресути тениситом.

Након спроведеног поступка  јавне набавке услуге мале вредности, изабран је најповољнији Понуђач, са којим је закључен уговор на износ  од 1.496.052,00  динара са пдв-ом.

Реализација и плаћање по наведеном уговору  је планирано у наредном  полугођу текуће године (Трансфери од других нивоа власти- Секретаријата за заштиту животне средине града Београда).

У оквиру програмске целине Сузбијање штетних организама  на територији ГО Обреновац,  од планираних 18.622.000,00 динара,  у току првих шест месеци  текуће године није било плаћања .

Мониторинг ларвених и одраслих форми комараца, крпеља и штетних глодара, са контролом ефеката сузбијања истих на територији градске општине Обреновац

По спроведеном поступку јавне набавке услуге мале вредности за Мониторинг ларвених и одраслих форми комараца, крпеља и штетних глодара, са контролом ефеката сузбијања истих на територији градске општине Обреновац изабран је најповољнији Понуђач са којим је закључен уговор на 660.000,00 динара са пдв-ом.

У току априла и маја месеца текуће године  на територији градске општине Обреновац   извршен је:

-од 20.04. до 21.04.2015.године-мониторинг комараца(ларвене форме); мониторинг крпеља и мониторинг глодара;

-од 27.04. до 28.04 2015.године-мониторинг комараца (ларвене и одрасле форме);

-од 07.05. до 08.05.2015.године-мониторинг комараца (одрасле форме) и

-од 21.05. до 22.05.2015.године-мониторинг комараца(одрасле и ларвене форме).

Плаћање по наведеном уговору се планира  у другом полугођу текуће године (Трансфери од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

Реализација програма сузбијања  комараца и крпеља на територији градске општине Обреновац

По спроведеном поступку јавне набавке услуге у отвореном постпуку за Реализацију програма сузбијања  комараца и крпеља на територији градске општине Обреновац, изабран је најповољнији Понуђач, са којим је закључен уговор на 9.961.860,00 динара.

- У периоду од 01.01. до 30.06.2015.године на територији Градске општине Обреновац  је урађен ларвицидни  третман комараца, на основу Извештаја Завода за биоциде и медицинску екологију  о  вршењу мониторинга, са контролом ефеката сузбијања  истих  и то:

-дана 05.05.2015.године извршена је  акција третирања  ларви комараца  и утрошено је 1500 kg  ларвицида на 150 ha и то:

третиране су шуме и њиве под водом у Пољанама ( укупно 22ha),  новопрокопане канали дуж целог пута  у Пољанама (укупно 8 ha), кубици настали код старог тока Колубаре у Пољанама (укупно 9 ha), канал у Дражевцу код Пештана и његове изливе  (укупно 6 ha), новопрокопане канaле дуж целог пута у Дражевцу ( укупно 5 ha), новопрокопане канале дуж целог пута у Мислођину (укупно 5 ha), Старача у Мислођину (укупно 6 ha), баре код фудбалског игралишта у Белом Пољу (укупно 9 ha), кубици у форланду у  Забрану (укупно 2 hа) ,  кубици настале изливањем Колубаре дуж целог пута од Колубарског моста до места где се Колубара улива у Саву (укупно 5 hа), Јазбинска бара (укупно 5 hа) , викенд насеље Забран (укупно 2 hа), канал „Забран“  (укупно 2 hа) , канал „Тамнава“  (укупно 5 hа), рукавци  поред црпне станице и прилазне канале (укупно 3 hа), канал од насеља Тополице до игралишта Ф.К. „Раднички“ (укупно 3 hа), бара код будуће фабрике за прераду отпадне воде (укупно 3 hа), канале система забрешке ливаде (укупно 6 hа), кубици настале изливањем Саве у Забрежју (укупно 4 hа), канал поред бициклистичке стазе до зацевљења у „Дудовима“ (укупно 4 hа), канал од зацевљења у „Дудовима“ до пропуста код улице Кнеза Симе Марковића у Рватима  (укупно 3 hа), канал од насеља „Циглана“ до насеља „Музичка колонија“ (укупно 3 hа), Комграпови мајдани (укупно  4 hа), кућна  дворишта дуж мајдана (укупно 3 hа),  канал од Сточне пијаце до цркве у Белом пољу (укупно 3 hа),  Потковица у Белом Пољу (укупно 3 hа), кубици дуж Колубаре од Колубарског моста до Поткповице у Белом пољу (укупно 10 hа), канал од сточне пијаце дуж ваљевског пута све до пумпе „Тренд“ (укупно  7 hа).

Плаћање по наведеном уговору се планира  у другом полугођу текуће године (Трансфери од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

Реализација програма сузбијања штетних глодара на територији градске општине Обреновац (пролећна и јесења дератизација)

По спроведеном   поступку  јавне набавке  услуге у отвореном поступку  за Реализацију програма сузбијања штетних глодара на територији градске општине Обреновац (пролећна и јесења дератизација), изабран је најповољнији Понуђач.

С обзиром да се Секретаријат за заштиту животне средине града Београда  изјаснио да неће да изврши пренос средстава (Буџетског фонда за заштиту животне средине  града Београда за 2015.годину) за предметну набавку, дописом V-01 број 501-147/15 од 18.05.2015.године, уговор са најповољнијим Понуђачем није закључен до 30.06.2015.године.                                                                                                                      Они сматрају да је  ЈП ЗЖС Обреновац требало да посао повери Заводу за биоциде и медицинску екологију, а не да извршиоца бира у поступку јавне набавке, сходно Одлуци о оснивању Завода за биоциде и медицинску екологију ( „Службени лист града Београда“ број  24/06 и 72/14), којом јој је додељено искључиво право на обављању послова систематске дератизације стамбеног фонда, нехигијенских насеља и приобаља на територији града Београда.

Предузеће је упутило додатно појашњење, дописом број 1321/15 од 29.05.2015.године,у  коме наводи аргументе  да  нема основа да се не одобри потписивање уговора за трансфер средства Буџетског фонда за заштиту животне средине града Београда за 2015.годину, за предметну  јавну  набавку, али до 30.06.2015.године, предузећу није одговорено на исто.

Из свега горе изнетог, од одговора Секретаријата  за заштиту животне средине града Београда да  ли  ће да  одобрити  закључење Уговора за трансфер средства Буџетског фонда за заштиту животне средине града Београда за 2015.годину, за предметну јавну набавку,  Предузеће, као Наручилац ће  приступити или закључењу  уговора о јавној набавци са Понуђачем  коме је додељен уговор  или у супротном  донеће Oдлуку о стављању ван снаге Одлуке о додели  уговора.

У оквиру програмске целине  Програм повећања степена информисаности у циљу популаризације заштите животне средине од планираних 292.100,00 динара,                     у току првих шест месеци  текуће године није било  плаћања.

Доступност информација

Све активности  ЈП ЗЖС, Обреновац  су доступне јавности преко локалног медија РТВ „Студио Маг“, са којим је закључен  уговор о извештавању јавности о активностима предузећа.

Такође, све информације и подаци о ЈП ЗЖС, Обреновац се могу се пронаћи на званичном сајту ЈП ЗЖС, Обреновац  на адреси  www.jpzzs.org.rs.

У оквиру наслова природне вредности се  могу пронаћи све информације и подаци везани за Заштићено подручје „Група стабала храста лужњака код Јозића колибе“ и за Заштићено подручје „ Обреновачки Забран“ .

Из свега горе изнетог, произилази следеће:

1. Укупно остварени приходи у периоду од 01.01.-30.06.2015.године износе  8.533.072,23 динара

2.  Укупно извршени расходи у периоду од 01.01.-30.06.2015.године износе  8.517.307,57 динара

3. Почетно стање на дан 31.12.2014.године износи 0,00 динара

4. Вишак новчаних прилива у периоду од 01.01.-30.06.2015.године износи 15.764,66 динара ( 1-2)

5. Салдо готовине на дан 30.06.2015.године износи 15.764,66 динара ( 1+3-2)

Прилози:

Табела 1.

Остварење  прихода за  период  од 01.01.-30.06.2015.године,

Табела 2.

Извршење расхода  из класичног дела за  период од 01.01.-30.06.2015.године ,

Табела 3.

Извршење расхода и издатака из наменског дела за  период од 01.01.-30.06.2015.године.

Саставили:

_________________________________

Јелена Туцаковић, дипл. инж.шумарства

____________________________________

Милош Милојевић, дипл. инж.за управљање тех.сис.

____________________________________

Јелена Станојевић, дипл.економиста

ЈП ЗЖС, Обреновац

Директор

_________________________	                                                                                                                                                Срђан Драгићевић, дипл.инж

Срђан Драгићевић, дипл.инж.