ЈП  ЗЖС, Обреновац је свој годишњи  Програм пословања, са финансијским планом за 2016.годину, са пројекцијама за 2017. и 2018.годину донело 22.12.2015.године,   на који је дата сагласност Скупштине градске општине Обреновац на седници одржаној 29.12.2015. године, Решењем  VII-01 бр.020-160. Обим Програма пословања ЈП ЗЖС,Обреновац за 2015.годину планиран је у износу од 52.760.000,00 динара.

Прву измену и допуну годишњег  Програма пословања,  са финансијским планом за 2016.годину, са пројекцијама за 2017. и 2018.годину, је донело 20.05.2016.године, на коју је дата сагласност Скупштине градске општине Обреновац, на седници одржаној 27.05.2016.године, Решењем VII -01 бр.020-85 . Обим Програма  пословања ЈП  ЗЖС, Обреновац за 2016.годину, након Прве измене и допуне годишњег  Програма планиран  је у износу од 52.758.000,00 динара.

Другу измену и допуну годишњег Програма пословања, са финансијским планом за 2016.годину, са пројекцијама за 2017. и 2018.годину, је донело 17.06.2016.године, на коју је дата сагласност Скупштине градске општине Обреновац, на седници одржаној 24.06.2016.године, Решењем VII -01 бр.020-123.  Обим Програма  пословања ЈП  ЗЖС, Обреновац за 2016.годину, након Друге измене и допуне годишњег Програма планиран  је у износу од 52.758.000,00 динара.

Планирани приходи се састоје из:

-Прихода из буџета(класичан део) у износу од 25.088.000,00 динара, који су намењени за финансирање класичне буџетске потрошње;

-Трансфери од других нивоа власти  ( Секретаријата за заштиту животне средине града Београда) у износу од 7.000.000,00 динара, који су намењени за реализацију Програма управљања заштићеним подручјем „Група стабала храста лужњака код Јозића колибе“ за 2016.годину и реализацију Програма управљања заштићеним подручјем „Обреновачки Забран“ за 2016.годину и трансфери од других нивоа власти  ( Буџетски фонд града Београда) у износу од 19.500.000,00 динара, који су намењени за финансирање програма и пројеката из области заштите животне средине, а све у складу са Програмом коришћења средстава буџетског фонда за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији Градске општине Обреновац за 2016.годину, донетог од стране Скупштине градске општине Обреновац на седници одржаној 27.05.2016.године (Одлука VII-01 бр.020-83), а по предходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине  број 401-00-475/16 од 20.04.2016.године;

-Меморандумске ставке за  рефундацију расхода износе 1.170.000,00 динара, које су намењене  за финансирање породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета и  боловања преко 30 дана .

Планирани расходи и издаци се састоје из:

- Расхода из класичног дела у укупном  износу од 26.258.000,00 динара, који обухватају: плате, додатке и накнаде запослених у износу од 13.462.000,00 динара, социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 2.440.000,00 динара, социјална давања запосленима у износу од 1.440.000,00 динара, накнаде трошкова за запослене у износу од 510.000,00 динара, награде запосленима и остале посебне расходе у износу од 420.000,00 динара, сталне трошкове у износу од 1.781.500,00 динара, трошкове путовања у износу од 110.000,00 динара, услуге по уговору у износу од 3.120.000,00 динара, специјализоване услуге у износу од 50.000,00 динара, текуће поправке и одржавање у износу од 187.500,00 динара, материјале у износу од 455.000,00 динара, остале дотације и трансфери у износу од 1.400.000,00 динара, порезе,  таксе и казне у износу од 125.000,00 динара, административна опрема у  износу од 159.000,00, опрема за заштиту животне средине у износу од 100.000,00 динара и пројектно планирање у износу од  498.000,00 динара и

- Расхода и издатака из наменског дела у укупном износу од 26.500.000,00 динара, који обухватају: услуге по уговору у износу од 1.116.000,00 динара, специјализоване услуге у износу од 12.581.000,00 динара, сталнe трошковe у износу од 525.000,00 динара,  материјале у износу од 510.000,00 динара, зграде и грађевинске објекте у износу од 5.338.000,00 динара, текуће поправке и одржавање у износу од 520.000,00 динара, машине и опрема у износу од 1.185.000,00 динара  и остале некретнине и опрему у износу од 4.725.000,00 динара.

Остварење прихода  се може видети у прилогу –Табела 1. – Остварење прихода за период од 01.01. до 30.06.2016.године, а реализација по свим  врстама расхода и издатака се  може  видети у прилогу- Табела 2. Извршење расхода  из класичног дела у периоду од 01.01. до 30.06.2016.године  и чине саставни део овог Извештаја.

Програм пословања за 2016. годину је у периоду од 01.01.2016.године до 30.06.2016.године реализован  у делу који се односи на план прихода са  20,35 %, односно,   10.733.852,37 динара и у  делу који се односи на план  расхода и издатака са 20,32 %, односно  10.719.041,24  динара.

Укупно остварење  прихода у односу на планиране приходе   износи 20,35 %, односно, 10.733.852,37 динара и састоји се  из прихода из буџета (класичан  део) који учествују са 41,55 %, односно 10.422.946,83 динара и меморандумскке ставке за рефундацију расхода  који учествују са 26,57 % односно 310.905,54 динара.

Укупно реализовани  расходи  из класичног дела у односу на планиране расходе из класичног дела износе   40,82 %, односно 10.719.041,24 динара и састоје се од:  плата, додатака и накнада запослених који  учествују са 42,38 %, односно 5.705.753,15 динара, социјалних доприноса на терет послодавца који  учествују са 41,86 %, односно 1.021.328,80 динара, социјална давања запосленима који  учествују са 15,47 %, односно 222.735,38 динара,  накнада трошкова за запослене који  учествују са 37,75 %, односно 192.511,28 динара, награда запосленима и осталих посебних расхода који  учествују са 45,21 %, односно 189.873,42 динара, сталних трошкова који  учествују са 31,33 %, односно 558.056,08 динара, услуга по уговору који  учествују са 41,93 %, односно 1.308.069,08 динара, специјализованих услуга који  учествују са 74,42 %, односно 37.210,96 динара, текућих поправки и одржавања који  учествују са 26,19 %, односно 49.111,19 динара, материјала који  учествују са 50,44 %, односно 229.495,05 динара, остале дотације и трансфери који  учествују са 44,56 %, односно 623.788,33 динара, пореза, такси и казни који  учествују са 20,17 %, односно 25.208,52 динара,  административна опрема која  учествује са 36,42 %, односно 57.900,00  динара и пројектно планирање које  учествује са 100,00 %, односно 498.000,00  динара .

Расходи и издаци из наменског дела  могу се  посматрати кроз  програм  Заштите животне средине и програм Комуналне делатности.

Програм  Заштите животне средине обухвата:

- Програмску  активност: Управљање заштитом животне средине и природних вредности , у укупно планираном износу од 9.642.000,00 динара и  обухвата:

1. ЗП „Обреновачки Забран“

У складу са Планом управљања ЗП “Обреновачки Забран“ за период од 2014. до 2023.године, управљач је донео Програм управљања заштићеним подручјем „Обреновачки Забран“ за 2016. годину, на који је добијена сагласност од стране Секретаријата за заштиту животне средине града Београда, Решењем број 501-486/15 –V-03 од 08.фебруара 2016.године и Решењем о измени Решења  број 501-486/15 –V-03 од 08.фебруара 2016.године, број 501-486/15 -V-03 од 09.маја 2016.године.

Након добијања Сагласности на Програм следи потписивање Уговора са  Градом Београдом - Градском управом града Београда,  Секретаријатом за заштиту животне средине ради финансирања реализације наведеног Програма, међутим до 30.06.2016.године Уговор  није био  потписан.

Предузеће је у складу Програмом управљања урадило следеће :

  - Чуварско - редарска служба и редовно одржавање ЗП “Обреновачки Забран“

Чуварско - редарску службу и редовно одржавање ЗП “Обреновачки Забран“ обављају запослени у ЈП ЗЖС Обреновац (један запослен обавља послове чувара и два запослена обављају послове одржавања).

Обавезе чуварско - редарске службе су:

1. контрола остваривања режима заштите утврђених Решењем о стављању под заштиту природног добра ЗП „Обреновачки Забран“,

2. обезбеђење унутрашњег реда на простору ЗП „Обреновачки Забран“,

3.послове на одржавању хигијене на простору ЗП „Обреновачки Забран“,

4.послове на одржавању рудералне флоре ради очувања биодиверзитета самониклих ливадских биљака-кошење,

5. друге послове, по потреби и налогу Предузећа (ситне поправке и фарбање мобилијара и сл.) .

Такође, потребну механизацију, алат и потрошни материјал за потребе редовног одржавања је обезбедило ЈП ЗЖС Обреновац.

У току првих шест месеци је вршено редовно кошење травнатих површина у заштићеном подручју. Ради очувања биодиверзитета рудералне флоре, одржавање - кошење се обављало  селективно, по налогу управљача, како би се омогућило ливадским биљкама које се јављају на овом локалитету да цветају и заврше цео животни циклус. С обзиром да је ове године било доста кише у периоду од априла до 30. јуна све горе наведене површине су покошене у просеку четири пута.

Редовно се вршило и грабуљање челичном метлом свих површина око клупа и гарнитура за седење.

Комунални отпад се свакодневно сакупљао, а редовно се вршило и пражњење  канти. Пражњење контејнера и одвожење на градску депонију се вршило у просеку једном недељно. Када се указала потреба, по позиву управљача, пражњење се вршило и чешће.

Редовно се са трим стазе брезовим метлама уклањало опало лишће  и опале гране, што је нарочито после олуја (дужина 1480 m). Такође лишће се уклањало и са асфалтног пута при чему се нарочитo обраћа пажња на зоне око ткз. „шикана“.

Након повлачења реке Саве у своје корито извршено је прање и дезинфекција дечијег и урбаног мобилијара и уклањање слоја блата са бетонске обале.

Комунални отпад се свакодневно сакупљао, а редовно се вршило и пражњење  канти. Пражњење контејнера и одвожење на градску депонију се вршило у просеку једном недељно. Када се указала потреба, по позиву управљача, пражњење се вршило и чешће.

  - Набавка службене униформе за чуварско редарску службу у ЗП “Обреновачки Забран“

За потребе рада чуварско-редарске службе у ЗП “Обреновачки Забран“  набављена су  службена – радна  одела за једног чувара и два редара.

На основу спроведеног поступка набавке  и потписаног уговора са најповољнијим понуђачем извршена је набавка потребне опреме за рад за три радника  и то: рукавице, радне панталоне и блузе, радне ципеле и зимске јакне, као и потребне заштитне опреме за кошење-визир, заштитне наочаре и тифони. Вредност уговора износи 41.632,00 динара без ПДВ-а, односно 49.958,40 динара са ПДВ-ом (Трансфери од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

  - Набавка материјала за обележавање плаже у Забрану

Након спроведеног поступка набавке, са најповољнијим  Понуђачем је закључен уговор на износ од 27,443.00 динара без ПДВ-а, односно 32,931.60 динара са ПДВ-ом (Трансфери од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

Добављач је у уговореном року, односно  до 28.06.2016. године извршио своју уговорену обавезу. Дана 28.06.2016 је извршена је примопредаја предметних добара у горе наведеним износима .

  - Закуп мобилних тоалета

Након спроведеног поступка набавке, са најповољнијим  Понуђачем је закључен уговор на износ од 45,000.00 динара без ПДВ-а, односно 54,000.00 динара са ПДВ-ом (Трансфери од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

Месечни најам закупа мобилних тоалета износи  18.000.00 динара без ПДВ-а, односно 21,600.00 динара са ПДВ-ом.

Добављач је у уговореном року до 30.06.2016. године извршио своју уговорену обавезу. Дана 30.06.2016 је извршена је примопредаја предметних добара.

  - Набавка платоа за тушеве и набавка тушева

У оквиру уређења форланда у Обреновачком Забрану постављени су тушеви, након спроведеног поступка набавке, са најповољнијим  Понуђачем са којим је закључен уговор на износ од 138,000.00 динара, који није обвезник ПДВ-а (Трансфери од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

Добављач је уведен у посао 08.06.2016. године и у уговореном року је извршио своју уговорену обавезу. Дана 23.06.2016 је извршена је примопредаја предметних добара у горе наведеном износу .

  - Промоција вредности заштићених  подручја

Поводом дана обележавања Међународног дана заштите животне средине ЈП ЗЖС Обреновац је у сарадњи са градском општином Обреновац, ЈП СКЦ Обреновац, основним школама и предшколском установом организовало Еколошки карневал.                                   У оквиру карневала је био и  штанд на коме су запослени учесницима делили флајере – промотивни материјал са основним подацима о заштићеним подручјима на територији наше општине и пружали све потребне информације.

Најмлађи грађани Обреновца су упутили јасне поруке, да желе да одрастају у здравом, чистом и лепом окружењу. Они су са маскама од природног материјала и са порукама у циљу заштите природе прошетали градом и задржали се на Тргу, где је одржан дефиле и пригодан програм.

Школе које су учествовале у програму су: ОШ „Грабовац“, ОШ „Прва обреновачка школа“, ОШ „Јован Јовановић Змај“, ОШ „Посавски партизани“, ОШ „Јефимија“ и ПУ „Перка Вићентијевић“.

Свака школа је имала своје „Еколошко стабло“ на којем су ученици, разним бојама, остављали отиске својих прстића.

На крају програма је свакој школи, поред књиге, уручено и њихово „Еколошко стабло“ у знак захвалности и као успомена на Еко карневал 2016.године.

За потребе ЗП „Обреновачки Забран“  планирано је 6.050.000,00 динара, али  у периоду од 01.01. до 30.06.2016.године  није било плаћања .

- ЗП „Група стабала храста лужњака код Јозића колибе“

С обзиром да је дугорочни план за ово заштићено подручје истекао, управљач је донео План управљања ЗП „Група стабала храста лужњака код Јозића колибе“ за период од 2016.- 2020.године.

Сагласност на План управљања од стране Секретаријата за заштиту животне средине града Београда као јединице локалне самоуправе надлежне за послове заштите природе је добијена  Решењем 501-46/15- V-01 од 28.марта 2016.године.

У складу са Законом о заштити природе и Планом управљања ЗП “Група стабала храста лужњака код Јозића колибе“ за период од 2016. до 2020. године, управљач је донео и Програм управљања заштићеним подручјем „Група стабала храста лужњака код Јозића колибе“ за 2016. годину, на који је добијена сагласност такође од стране Секретаријата за заштиту животне средине, Решењем број 501-487/15-V-03 од 25.04.2016.године.

Након добијања Сагласности на Програм следи потписивање Уговора са  Градом Београдом - Градском управом града Београда,  Секретаријатом за заштиту животне средине ради финансирања реализације наведеног Програма, међутим до 30.06.2016.године Уговор  није био  потписан.

Предузеће је у складу Програмом управљања урадило следеће:

  - Редовно одржавање  у ЗП "Група стабала храста лужњака - Јозића колиба"

У овом периоду је вршено редовно кошење травнатих површина на целом комплексу Јозића колибе. Ради очувања биодиверзитета рудералне флоре, одржавање - кошење се обављало  селективно, како би се омогућило ливадским биљкама које се јављају на овом локалитету да цветају и заврше цео животни циклус.

Кошење је први пут обављено непосредно пред  први мај текуће године. Укупно је било 3 кошења, с тим што  није било могуће косити средишњи -депресиони део који је био под водом, а извршено је и једно кошење ливаде која припада комплексу. По потреби се сакупљао комунални отпад што се углавном односило на пражњење канти и извожење из комплекса.

  - Санирање зидова унутар објекта (глетовање и кречење, фарбање столарије)

Након спроведеног  поступка набавке санација унутрашњих зидова објекта Јозића колибе потписан је Уговор са најповољнијим понуђачем, који је  уведен у посао дана 28.06.2016.године. Рок за извођење услуге износи 20 календарских дана од дана увођења у посао.

Санација обухвата следеће: обијање оштећеног малтера око улазних и око прозора, малтерисање, наношење слоја лепка са утискивањем слоја мрежице на зидове, глетовање унутрашњих зидова и плафона, шмирглање и припрему зидова за кречење. Вредност Уговора износи 39.514,00динара без ПДВ-а, односно 47.416,80 динара са ПДВ-ом (Трансфери од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

Иначе објекат је  комплетно адаптиран 2012.године, када је  потпуности оспособљен за коришћење, првенствено за потребе чуварско-редарске службе.

Током поплавног таласа 2014.године објекат је претрпео  велика оштећења. Локалитет Јозића колиба је поред 2014.године био захваћен и поплавом 2015.године, када је услед високих подземних вода дошло  до поновног продирања  воде у објекат.

Током 2015.године  започели смо отклањање последица поплаве волонтерским радом. Са унутрашњих зидова је  извршено скидање глета и боје до малтера, док су спољни зидови окречени фасадном бојом.

Да би се објекат у потпуности оспособио за рад потребно је извршити глетовање и кречење зидова унутар објекта као и фарбање столарије.

За потребе  ЗП „Група стабала храста лужњака код Јозића колибе“  планирано је  1.150.000,00 динара,али  у периоду од 01.01. до 30.06.2016.године  није било плаћања .

- Арборетум

  - Постављање ограде са жицом и капијом у Арборетуму

У складу са Програмом уређења, одржавања, унапређења и коришћења природних вредности на територији градске општине Обреновац за Арборетум за период од 2013.-2018.године и на основу постојеће пројектно техничке документације извршено je  делимично уређење овог простора, изградњом  пешачких стаза, са циљем, да се осим едукације, садржајно и функционално задовоље потребе корисника и за одмором и релаксацијом на отвореном простору.

Ограда  од багремових стубова постављена 2002. године, током времена, а посебно након поплаве  је  пропала. Након спроведеног поступка јавне набавке добара мале вредности и потписаног уговора са најповољнијим понуђачем,  извршена је набавка и постављање добара. Укупно је постављено 245 стубова , 77 косника, пластифициране жице 565 м, бодљикаве жице 565 м, затезне жице 1695 м, дрвена капија 1 ком и дрвени коцкасти стубови 2 ком.

Укупно уговорена вредност је 330.070,00 динара без ПДВа , односно 396.084,00 динара са ПДВ ом, а укупно фактурисана вредност након достављања окончане ситуације  износи  306.530,00 динара без ПДВ а, односно 367,836,00 динара са ПДВ ом (Трансфери од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

  - Набавка и постављање рефлектора у Арборетуму

Након спроведеног поступка набавке  закључен је уговор са најповољнијим Понуђачем, на износ од 75,150.00 динара без ПДВ-а, односно 90,180.00 динара са ПДВ-ом (Трансфери од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

Добављач је уведен у посао 17.06.2016.године и  у уговореном року тј. у року до 15 календарских дана је извршио своју уговорену обавезу.

За потребе  „Арборетума“  планирано је 790.000,00 динара, али  у периоду од 01.01. до 30.06.2016.године  није било плаћања .

- Набавка садница у циљу обележавања значајних еколошких датума

Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности добара, те закључења уговора са најповољнијим Понуђачем извршена је набавка садница за потребе обележавања значајних еколошких датума. Вредност Уговора  износи 204.900,00 динара без ПДВ-а, односно 225.390,00 динара са ПДВ-ом (Трансфери од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

На основу позива за испоруку, добављач је испоручио дрворедне саднице у горе наведеном износу, дана 31.03.2016.године и 04.04.2016.године, када је извршена  квалитативни и квантитативна примопредаја садница, о чему је сачињен Записник.

У циљу обележавања битних еколошких датума и то Светског дана шума, ЈП ЗЖС Обреновац је у сарадњи са грађанима  и ученицима основних школа засадио већи број садница и то на следећим локацијама:

- Велико Поље  испред Месне заједнице -15 туја,

- Конатице поред фудбалског игралишта- 10 црвених храстова,

- Ушће поред Дома културе - 10 црвених храстова и 6 дугоигличавих кедрова,

- Звечка  поред фудбалског игралишта - 20 црвених шљива,

- Дрен  испред Месне заједнице - 3 кугласта багрема и у школском дворишту 7 липа,

- Мала  Моштаница на парцели која се налази између Гробљанске улице  и улице Палих бораца - 40 садница еводије,

- Ратари,  тј. уз гробље у Бргулицама - 14 липа,

- Дражевац у школском дворишту  - 6  липа, 
- Барич  на Колонији, поред  рукометног терена - 5 црвених храстова,

- насеље  Сава - 5 црвених храстова и

-Влашка башта-6 ловор вишњи и 5 панчићевих оморика.

За потребе „Набавка садница у циљу обележавања значајних еколошких датума“ планирано је 250.000,00 динара, али  у периоду од 01.01. до 30.06.2016.године  није било плаћања .

- Програмску  активност:  Праћење квалитета елемената животне средине, у укупно планираном износу од 3.050.000,00 динара и  обухвата:

- Набавку  инструмента за мерење концентрације полена - клопка

Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности добара и потписаног уговора са најповољнијим Понуђачем,  извршена је набавка инструмента за мерење концентрације полена – клопке. Самим тим мерно место у Обреновцу је укључено у државну мрежу мерења концентације полена. Инструмент је италијанске марке Lanzoni , и постављен је на крову Дома културе у Обреновцу, на прописаној висини (око 12 м). Принцип рада инструмента се састоји у томе да под утицајем ветра и електричног напајања, сакупља полен на силиконској траци, која се мења једном недељно  и шаље на анализу. Укупна уговорена и фактурисана  вредност износи 733.540,00 динара без ПДВа , односно 880.248,00 динара са ПДВ ом (Трансфери од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

- Услуге очитавања и анализе резултата концентрације полена

С обзором да Агенција за заштиту животне средине није обезбедила инструмент – клопку,  није била у обавези да врши анализу полена, тако да је након спроведеног поступка набавке потписан уговор са најповољнијим понуђачем за услуге очитавања и анализе резултата концентрације полена. Уговорена вредност износи 520.000,00 дин без  ПДВ а, односно 624.000,00 дин са ПДВ ом (Трансфери од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

Обавеза Пружаоца услуга је да:

-врши континуирано очитавање и проверу свакодневних података систематског праћења алергеног полена на територији општине Обреновац. To подразумева детекцију 24 алергене врсте полена које су за нашу земљу дефинисане по европским стандардима,   -  једном седмично обраду резултата мерења у периоду од 1.априла до 1.децембра 2016.године,

- израду извештаја о врсти и концентрацији полена на територији Општине за целокупан период систематског праћења,

- израду годишњег календара полинације, семафорски приказ алергена током читаве сезоне мерења као и сви видови извештавања како за стручни део ( лекарима алерголозима) тако и за локалне медије и  угрожени део становништва. На основу резултата мерења, моћи ће да се прогнозира концентрација полена одређених алергених биљака за наредни период  (недељу до 10 дана), што ће омогућити особама са алергијском реакцијама на полен да ускладе своје кретање. Такође, прогнозе ће омогућити надлежним службама да на време реагују када је косидба алергених трава у питању.

Мерење концентрације полена представља индиректну меру сузбијања амброзије и других алергених корова, јер ће се у наредном  периоду показати да ли су површине  на којима је заступљена амброзија имају тендрецију опадања. Резултати мерења са анализом (алергијски семафор), биће доступни на сајту Агенције зa заштиту животне средине  www.sepa.gov.rs.  До 30.06.2016.године је испостављен први извештај и рачун на износ од 208.000,00 динара без ПДВ-а, односно 249.600,00 динара са ПДВ-ом.

За потребе „Праћења квалитета елемената животне средине“ од укупно планираног износа у висини од  3.050.000,00 динара,  у периоду од 01.01. до 30.06.2016.године  није било плаћања .

- Пројекат: Израда пројеката озелењавања и реализација истих на територији градске општине Обреновац, у укупно планираном износу од 5.308.000,00 динара и  обухвата:

- Пошумљавање површине на КП 1109 КО Обреновац

- Планом општег уређења излетишта Забран у Обреновцу ( „Сл.лист града Београда“ 17/07), ТЦ1 који обухвата простор од Забранске шуме до улице Краља Александра I  је предвиђена за пошумљавање.

За наведену целину  Планом је предвиђено  проширење постојећег шумског фонда из ТЦ 3 (постојећа шума- сада заштићено подручје) и то углавном путем постепеног пошумљавања целог простора. Укупна површина намењена пошумљавању износи  око 50 ха.

У складу са наведеним Планом и  Студијом о вештачком подизању шума, која даје план садње, извршено је пошумљавање парцеле бр. 1109 која представља део  ТЦ-1 и обухвата површину од 11.900 м2.

Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности за набавку добара и потписаног уговора са најповољнијим добављачем извршено је пошумљавање површине КП 1109 КО Обреновац. Вредност уговереног посла износи 430.300,00 без ПДВ-а, односно 500.610,00 динара са ПДВ-ом (Трансфери од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

Пошумљавање парцеле је извршено садњом садница пољског јасена и црвеног храста. Укупан број садница који је  засађен износи 2500 садница и то 1500 садница пољског јасена и 1000 садница црвеног храста. Испоручене и засађене саднице су  старости (1+1), I  квалитетног разреда.

С обзиром да је густина садње велика, а она је изабрана због потребе да новоподигнута шума што пре образује склоп и на тај начин што пре спречи развој коровске и друге нежељене вегетације.

Добављач је уведен у посао 22.03.2016.године и  у уговореном року тј. у року од 20 дана је извршио своју уговорену обавезу. Дана 06.04.2016.године је извршена   квалитативна и квантитативна примопредаја  испоручених и засађених садница, о чему је сачињен Записник.

- Записником о квалитативној и квантитативној примопредаји испоручених и засађених садница констатовано је да је  урађен посао у  износу  од 287.500,00 динара без ПДВ-а, односно 329.250,00 динара са ПДВ-ом.

Даном  потписивања Записника почиње да тече период иницијалне неге, што представља  обавезу  добављача, а обухвата негу новоформираног засада и то:

- кошење траве између редова,

- заштиту од биљних болести применом фунгицида, по потреби ,

- заштиту од напада штетних инсеката применом инсектицида, по потреби,

- заливање по потреби,

- прихрањивање и

- по завршетку вегетационог периода замену пропалог садног материјала, попуњавање или поновно пошумљавање.

Пошумљавање површине од 1,19 ha, представља само почетак повећања пошумљености Обреновца, која би у наредном периоду требало значајно да се увећа, а пошумљавање ове површине представља мали али значајан корак у очувању и унапређењу  животне средине.

- Реализација пројекта дрвореда у ул. Вука Караџића у Обреновцу

Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности добара, са најповољнијим  Понуђачем је закључен уговор на износ од 738,396.00 динара без ПДВ-а, односно 886,075.20 динара са ПДВ-ом (Трансфери од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

- На основу постојећег пројекта дрвореда у ул. Вука Караџића у Обреновцу извршена је садња дрворедних садница на местима на којима иста  недостају.

- Укупно је засађено 43 саднице и то  25 црвеног  храста (Quercus borealis) и 18 мечје леске (Corylus colurna).

Добављач је уведен у посао 11.04.2016.године и  у уговореном року тј. у року од 14 календарских дана је извршио своју уговорену обавезу. Дана 24.04.2016.године је извршена  квалитативна и квантитативна примопредаја испоручених и засађених дрворедних садница о чему је сачињен Записник.

Записником о квалитативној и квантитативној примопредаји испоручених и засађених дрворедних садница је констатовано да је урађен посао у износу од 615,330.00 динара без ПДВ-а, односно 738,396.00 динара са ПДВ-ом.

Након примопредаје засађених садница почиње да тече период иницијалне неге зеленила што подразумева мере неговања у првом вегетационом периоду након садње (заливање, окопавање, плевљење, прихрану, уклањање водених избојака и сувих гранчица и замену пропалих садница по завршетку вегетационог периода),  што представља  обавезу добављача.

- Ревизија пројекта дрвореда у ул. Тамнавска у Обреновцу

Након спроведеног поступка набавке,  са најповољнијим Понуђачем је закључен уговор чији је предмет  ревизија пројекта дрвореда у ул. Тамнавска у Обреновцу,  на износ од 85,000.00 динара без ПДВ-а, односно 102,000.00 динара са ПДВ-ом (Трансфери од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

Добављач је уведен у посао 05.05.2016.године и  у уговореном року тј. у року до максимално 40 календарских дана је извршио своју уговорену обавезу. Дана 06.06.2016.године је извршена примопредаја Ревизије пројекта дрвореда у ул. Тамнавска у Обреновцу, у 6 (шест) примерака у аналогном и у 1 (једном) примерку у дигиталном облику на ЦД-у .

- Записником о примопредаји Ревизије пројекта Дрвореда у ул. Тамнавска у  Обреновцу је констатовано да је урађен  посао у износу од  85,000.00 динара без ПДВ-а, односно 102,000.00 динара са ПДВ-ом.

- Реализација пројекта дрвореда у ул.  Тамнавска у Обреновцу

Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности добара и потписаног уговора са најповољнијим Понуђачем извршено је подизање дрвореда у Тамнавској улици у Обреновцу.  Вредност уговореног посла износи 583,200,00 без ПДВ-а, односно 661.440,00 динара са ПДВ-ом (Трансфери од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

У оквиру Главног пројекта озелењавања Тамнавске улице у Обреновцу, као I фаза реализације пројекта, извршена је садња дрвореда у делу Тамнавске  улице у Обреновцу,  од кружног тока до Арборетума, укупне  у дужини од 350 м.

Решењем зеленила у овом делу Тамнавске улице извршена је садња двостраног континуираног дрвореда врстом дрвећа Liquidambar stiraciflua (ликвидамбар).

Ликвидамбар је одабран због моћне крошње које у обостраној садњи формирају ефектну алеју у улици, као и због занимљивог изгледа у фази цветања и раскошних нијаси црвене боје лишћа у јесењем периоду.

Засађено је укупно 80 дрворедних садница, по 40 са обе стране улице, које се налазе на  међусобном  растојању од око 7,5м.

Добављач је уведен у посао 01.04.2016.године и  у уговореном року тј. у року од 15 дана је извршио своју уговорену обавезу. Дана 05.04.2016.године је извршена  квалитативна и квантитативна примопредаја испоручених и засађених дрворедних садница о чему је сачињен Записник. Након примопредаје засађених садница почиње да тече период иницијалне неге зеленила што подразумева мере неговања у првом вегетационом периоду након садње (заливање, окопавање, плевљење, прихрану, уклањање водених избојака и сувих гранчица и замену пропалих садница по завршетку вегетационог периода), што представља обавезу добављача.

- Записником о квалитативној и квантитативној примопредаји испоручених и засађених дрворедних садница је констатовано да урађен посао у износу од  486.000,00 динара без ПДВ-а, односно 544.800,00 динара са ПДВ.

- Озелењавање површине- кружни ток у Обреновцу

Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности добара и потписаног уговора са најповољнијим Понуђачем извршено је озелењавање површине - кружни ток у Обреновцу.

Вредност уговореног посла износи 270.360,00 динара без ПДВ-а, односно 308.661,00 динара са ПДВ-ом (Трансфери од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

У оквиру Главног пројекта озелењавања Тамнавске улице у Обреновцу, као засебни део пројекта уређено је озелењавање саобраћајног кружног тока (средишњи кружни део са шкарпама).

Озелењавање централног дела кружног тока је  раније урађено, а пројектовано партерно зеленило је постављено у виду концентричних прстенова.

Површине на којима се овог пролећа вршило озелењавање су шкарпе односно косине које припадају зони кружног тока.

Партерно зеленило  на косинама (4 косине)  је постављено  у виду неправилних геометријских облика, у групама, састављено  од различитих врста листопадног и зимзеленог  шибља, које има за циљ да стабилизује делове шкарпи и формира цветне ефекте у различитим периодима у току године.

Изабране врсте врло ефектно изгледају када су засађене на нагнутим теренима.

Извршена је садња укупно 751 саднице и то: ватрени жбун (Pyracantha coccinea) 120 ком, форзиција (Forsythia intermedia) 60 комада, јапанска дуња ( Cydonia japonica) 150 комада, јоргован (Syringa vulgaris) 45 комада, летњи јоргован (Buddleia variabilis) 186 ком, спиреа (Spiraea x vanhouttei  и Spiraea japonica) 190 ком.

Добављач је уведен у посао 28.03.2016.године и  у уговореном року тј. у року од 15 дана је  извршио своју уговорену обавезу. Дана 04.04.2016.године је извршена  квалитативна и квантитативна примопредаја испоручених и засађених садница шибља о чему је сачињен Записник. Након извршене примопредаје засађених садница почиње да тече период иницијалне нег,е што је уговором дефинисано као обавеза Добављача.

- Записником о квалитативној и квантитативној примопредаји испоручених и засађених дрворедних садница је констатовано да је урађен посао у износу  од 225.300,00 динара без ПДВ-а, односно 254.589,00 динара са ПДВ-ом .

6. Набавка садница за потребе озелењавања бициклистичке стазе у Обреновцу

У пролеће 2012.године подигнут је дрворед  дуж бициклистичке стазе који се састојао од 175 садница сибирског бреста и 59 садница црвене шљиве.

Као последица поплавног таласа 2014. године дошло је до сушења (гушења) великог броја садница, с  обзиром да су читавом својом висином биле у води дуже време.

Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности добара и потписаног уговора са најповољнијим Понуђачем извршена је набавка садница за потребе озелењавања бициклистичке стазе у Обреновцу.

Вредност Уговора  износи 216.500,00 без ПДВ-а, односно 238.150,00 са ПДВ-ом (Трансфери од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

На основу позива за испоруку, добављач је испоручио дрворедне саднице дана 30.04.2016.године у износу од  216.500,00 без ПДВ-а, односно 238.150,00 са ПДВ-ом, када је извршена  квалитативна и квантитативна примопредаја садница, о чему је сачињен Записник.

Одмах након испоруке се кренуло са садњом. Због изузетно високих температура садња се морала обавити најбрже могуће. Ископ садних јама и садњу су обавили запослени ЈП ЗЖС Обреновац уз помоћ два радника ЈКП „Обреновац“. Обавеза ЈП ЗЖС  Обреновац је одржавање (заливање, окопавање, прашење и прихрана), међутим како ово предузеће нема потребну механизацију (трактор и цистерну за заливање), упућен је писани Захтев ЈКП “Обреновац“ за помоћ око заливања, као најважније мере неге и одржавања у првој години, када се саднице адаптирају на нову средину, на шта је ово предузеће потврдно одговорило.

ЈП ЗЖС Обреновац је уз помоћ ЈКП „Обреновац“,  пролећа текуће године,  извршило обнову овог дрвореда.

Засађено је  137 садница сибирског бреста /Ulmus pumila/,  59 садница црвене шљиве/ Prunus pisardii/, а сам почетак бициклистичке стазе је оплемењен и са  10 садница хималајског кедра/Cedrus deodara/.

За потребе „Израде пројеката озелењавања и реализација истих на територији градске општине Обреновац“ од укупно планираног износа у висини од  5.308.000,00 динара,  у периоду од 01.01. до 30.06.2016.године  није било плаћања .

Програм  Комуналне услуге обухвата:

- Програмску  активност:  Oстале комуналне услуге , у укупно планираном износу од 8.500.000,00 динара и  обухвата:

1.Реализацију програма сузбијања  крпеља, одраслих и ларвених форми комараца  на територији градске општине Обреновац

По спроведеном поступку набавке применом искључивог права за услугу Реализација програма сузбијања  крпеља, одраслих и ларвених форми комараца  на територији Градске општине Обреновац, изабран је Понуђач као носилац искључивог права између осталог и за обављање послова сузбијања комараца, ларви и одраслих форми комараца на територији града Београда, добијеног Одлуком о измени и допуни Одлуке о оснивању Завода за биоциде и медицинску екологију („Службени лист града Београда", број 72/14), са којим је закључен уговор на 4.164.960,00 динара (Трансфери од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

У периоду од 01.04. до 30.04.2016. године, екипе Завода за биоциде и медицинску екологију из Београда су на територији градске општине Обреновац, спровеле сузбијање ларви и одраслих форми комараца.

Ларвицидни третман обављен је 12.04.2016.године  на бари Потковица у Белом Пољу, Јазбинској бари у Забрану и на забареном земљишту код стадиона у Белом Пољу. Укупна третирана површина је износила 20 хектара уз утрошак 200 кг препарата „Ларвастоп ЗГ“.

Територије на којима је извршено сузбијање одраслих форми комараца термалним замагљивањем током априла месеца 2016.године су дате у Табели 1.

Табела 1.

| Бр. | Територија | Датум акције | Укупна површина (хектари) | Утрошен препарат (литри) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забран | 12.04.2016. | 180 | 12 |
| 2. | Забран | 15.04.2016. | 180 | 12 |
| 3. | Ушће | 21.04.2016. | 180 | 12 |
| 4. | Звечка | 21.04.2016. | 180 | 12 |
| 5. | Кртинска, Уровци, Младост | 21.04.2016. | 180 | 12 |
| 6. | Јасенак | 21.04.2016. | 60 | 4 |
| 7. | Забран | 22.04.2016. | 180 | 12 |
| 8. | Ратари | 22.04.2016. | 180 | 12 |
| 9. | Бело Поље и Забрежје | 22.04.2016. | 60 | 4 |
|  | Укупно |  | 1.380 | 92 |

Територије на којима је извршено сузбијање одраслих форми комараца хладним ULV замагљивањем током априла месеца 2016.године су дате у Табели 2.

Табела 2.

| Бр. | Територија | Датум акције | Третирана површина (хектари) | Утрошен материјал (литри) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Град | 21.04.2016. | 120 | 6 |
| 2. | Град | 21.04.2016. | 120 | 6 |
| 3. | Мала Моштаница | 21.04.2016. | 120 | 6 |
| 4. | Барич | 21.04.2016. | 120 | 6 |
| 5. | Мислођин | 21.04.2016. | 120 | 6 |
| 6. | Скела | 21.04.2016. | 120 | 6 |
|  | Укупно |  | 720 | 36 |

Током месеца маја на територији градске општине Обреновац извршене су следеће акције сузбијања комараца:

-дана 12.05.2016.године извршено је сузбијање ларви комараца на бари код подвожњака у Стублинама, бари Потковица у Великом Пољу, каналу Забран, барама у Забрану и Јазбинској бари. Укупна истретирана површина је износила 40 хектара уз утрошак 400 кг ларвицидног препарата “Ларвастоп ЗГ“.

Сузбијање одраслих форми комараца хладним ULV уређајима са земље током маја 2016.године дата је у Табели 3.

Табела 3.

| Бр. | Територија | Датум акције | Површина (хектара) | Утрошен препарат (литри) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заштићено природно добро „Обреновачки Забран“ | 26.05.2016. | 180 | 4,8 |
|  | Шума код надвожњака у Стублинама | 26.05.2016. | 30 | 0,8 |
|  | Забрежје и Бело Поље | 27.05.2016. | 120 | 6 |
|  | Град | 27.05.2016. | 120 | 6 |
|  | Бициклистилка стаза, Забран насип, Вашариште, хотел | 27.05.2016. | 120 | 6 |
|  | Укупно |  | 570 | 23,6 |

Током месеца јуна 2016.године на територији општине Обреновац извршене су следеће акције сузбијања комараца:

-дана 03.06.2016.године извршено је сузбијање ларви комараца на лoкацијама канал Купинац, канали у Великом Пољу и Стублинама и канали на Младости. Укупна истретирана површина је износила 60 хектара уз утрошак 600 кг ларвицидног препарата “Ларвастоп ЗГ“.

Територије на којима је извршено сузбијање одраслих форми комараца хладним и термалним ULV замагљивањем, површине и количине утрошеног препарата током јуна месеца 2016.године су дате у Табели 4.

Табела 4.

| Бр. | Територија | Датум акције | Површина (хектари) | Утрошен препарат (литри) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Град и Бело Поље | 08.06.2016. | 120 | 6 |
|  | Град | 08.06.2016. | 120 | 6 |
|  | Забрежје, Забран, Вашариште, хотел | 08.06.2016. | 120 | 6 |
|  | Барич | 08.06.2016. | 120 | 6 |
|  | Мала Моштаница | 08.06.2016. | 120 | 6 |
|  | Мислођин и Јасенак | 08.06.2016. | 120 | 6 |
|  | Скела, Ратари | 08.06.2016. | 120 | 6 |
|  | Кртинска, Уровци, Младост | 08.06.2016. | 120 | 6 |
|  | Ушће | 08.06.2016. | 120 | 6 |
|  | Велико Поље | 08.06.2016. | 120 | 6 |
|  | Звечка | 08.06.2016. | 120 | 6 |
|  | Забран | 16.06.2016. | 120 | 6 |
|  | Забран | 24.06.2016. | 120 | 6 |
|  | Забрежје (термално) | 24.06.2016. | 30 | 0,8 |
|  | Укупно |  | 1.590 | 78,8 |

Дана 01.04.2016.године  екипе Завода за биоциде и медицинску екологију из Београда су, на основу резултата раније обављеног мониторинга крпеља, спровеле њихово сузбијање на следећим локацијама у градској општини Обреновац: излетиште Забран - 24 хa уз утрошак 2,4л препарата, насип на Колубари и Сави - 7,60 хa уз утрошак 0,76л препарата, Вашариште, простор око хотела и базена - 9,80 хa уз утрошак 0,98л препарата, гробља у Обреновцу (старо и ново) - 9,30 хa уз утрошак 0,93л препарата и ЗП Јозића колиба - 2,50 хa уз утрошак 0,25л препарата.

Укупна истретирана површина износи 53,2 хектара уз утрошак 5,32 л препарата „Егзит“.

Дана 27.05.2016.године екипе Завода за биоциде и медицинску екологију из Београда су спровеле сузбијање крпеља на следећим локацијама у општини Обреновац:

Вашариште, простор око хотела и базена и парк у насељу Тополице - 10,0 хa уз утрошак 1л препарата. Укупна истретирана површина износи 10,0 хектара уз утрошак 1л препарата „Егзит“.

У периоду  од 01.01. до 30.06.2016.године , услуга Реализација програма сузбијања  крпеља, одраслих и ларвених форми комараца  на територији Градске општине Обреновац је извршена у вредности од 2.831.216,00 динара.

2.Реализацију програма сузбијања штетних глодара (системаска дератизација) на територији градске општине Обреновац

По спроведеном   поступку  набавке применом искључивог права за услугу  за Реализација програма сузбијања штетних глодара (системаска дератизација) на територији градске општине Обреновац, изабран је Понуђач као носилац искључивог права за обављање послова систематске дератизације стамбеног фонда, нехигијенских насеља и приобаља на територији града Београда, добијених Одлуком о оснивању Завода за биоциде и медицинску екологију („Службени лист града Београда", бр. 24/06 и 72/14), са којим је закључен уговор на 2.066.580,00 динара (Трансфери од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

Завод за биоциде и медицинску екологију је на основу претходно спроведеног мониторинга мишоликих глодара на територији градске општине Обреновац, сачинио и доставио Оперативни план извођења систематске дератизације на територији градске општине Обреновац. Планирани период за извођење систематске дератизације је био од 23.03. до 04.04.2016. године.

У периоду од 23.03. до 31.03.2016. године, за извођење систематске дератизације на територији Обреновца било је ангажовано 22 екипе Завода за биоциде и медицинску екологију са неопходним материјалом и опремом. Дневни планови су слати одговорном лицу Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији  градске општине  Обреновац.

Систематска дератизација на ужем градском подручју је обављена у периоду 23.03.-28.03.2016.године према оперативном плану. Биле су обухваћене улице Немањина, Војводе Мишића, Вука Караџића, Краља Александра I, Краља Петра I, Милоша Обреновића, Александра Аце Симовића као и друге околне улице, а затим и насеља Браће Југовић, Вирага, Потића Воће, Циглана, Шљивице Дудови, Тополице, Вашариште, Музичка колонија, Сењак, Рвати, Ројковац, Сава, Гај 1, Гај 2, Старо игралиште, Сточна Пијаца, насеље поред ресторана Светионик и излетиште Забран.

Систематска дератизација на сеоским подручјима је обављена у периоду 28.03.-31.03.2016.године, према оперативном плану. Обухваћена су индивидуална сеоска домаћинства у насељима: Забрежје, Звечка, Барич, Мислођин, Мала Моштаница, Дражевац, Конатице, Бело Поље, Велико Поље, Грабовац, Стублине, Пироман, Уровци, Бровић, Јасенак, Баљевац, Ратари, Бргулице, Скела, Ушће, Кртинска, Љубинић, Трстеница и Дрен.

У  Табели 5. је дат број обрађених категорија, у периоду од 23.03. до 31.03.2016.године.

Табела5.

| Категорија | Број |
| --- | --- |
| Дератизација стамбеног фонда, станова распоређених у објекте колективног смештаја - стамбене јединице | 5.133 |
| Дератизација индивидуалних градских домаћинстава | 1.512 |
| Дератизација индивидуалних сеоских домаћинстава | 14.807 |
| Дератизација обала канала у појасу ширине 40м | 20ха |

У периоду од 01.04. до 20.04.2016. године, за извођење систематске дератизације на територији Обреновца било је ангажовано 12 екипa Завода за биоциде и медицинску екологију са неопходним материјалом и опремом. Дневни планови су слати одговорном лицу Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине  на територији градске општине Обреновац. У овом периоду извођење систематске дератизације је настављено на сеоском подручју и њом су била обухваћена индивидуална сеоска домаћинства и то: Јасенак, Барич, Мислођин, Конатице, Мала Моштаница, Баљевац, Дражевац, Пољане, Бровић, Стублине, Пироман, Љубинић, Трстеница, Вукићевица, Дрен, Орашац, Бело Поље, Велико Поље, Грабовац, Скела, Ушће, Ратари, Уровци, Кртинска, Забрежје, Звечка.

У  Табели 6.  је дат број обрађених категорија, у периоду од 01.04. до 20.04.2016. године:

Табели 6.

| Категорија | Број |
| --- | --- |
| Дератизација индивидуалних сеоских домаћинстава | 1.840 |
| Дератизација индивидуалних градских домаћинстава | 60 |

У периоду  од 01.01. до 30.06.2016.године услуга Реализација програма сузбијања штетних глодара (системаска дератизација) на територији градске општине Обреновац је извршена у вредности од 1.989.147,00 динара.

3.Мониторинг штетних глодара, крпеља, ларвених и одраслих форми комараца на територији Градске општине Обреновац

По спроведеном   поступку  набавке, применом искључивог права за услугу  Мониторинг штетних глодара,  крпеља, ларвених и одраслих форми комараца на територији градске општине Обреновац, изабран је Понуђач као носилац искључивог права за обављање послова монторинга штетних организама на територији града Београда, добијених Одлуком о оснивању Завода за биоциде и медицинску екологију („Службени лист града Београда", бр. 24/06 и 72/14),  са којим је закључен уговор на 499.098,70 динара (Трансфери од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

Мониторинг штетних глодара урађен је у периоду 22.03.-28.03.2016.године у градским колективним и индивидуалним домаћинствима као и индивидуалним сеоским домаћинствима општине Обреновац.

Мониторинг крпеља је урађен у периоду 30.03.-15.06.2016.године на 44 локације (паркови, месна и сеоска гробља, уређене и делимично уређене зелене површине измећу блокова зграда, школска дворишта и дворишта предшколских установа) у Обреновцу и насељеним местима општине Обреновац.

Мониторинг одраслих и ларвених форми комараца на територији градске општине Обреновац урађен је на 150 локација у периоду од 04.04.- 30.06.2016. године.

У периоду  од 01.01. до 30.06.2016.године услуга Мониторинг штетних глодара, крпеља, ларвених и одраслих форми комараца на територији градске општине Обреновац је извршена у вредности од  349.600,00 динара.

За потребе  „Oстале комуналне услуге“  је планирано  8.500.000,00 динара, али  у периоду од 01.01. до 30.06.2016.године  није било плаћања .

У наведеном периоду  Предузеће није измирило настале финансијске обавезе из наменског дела из разлога  што финансијска  средства из Буџетског фонда града Београда нису трансферисана до 30.06.2016.године, па се измирење истих очекује у другом  полугођу текуће године.

Предузеће  није  започело  планиране поступке  јавних набавки/набавки на који се закон не примењује с обзиром да до  30.06.2016.године  нису закључени уговори између Предузећа и Секретаријата за заштиту животне средине града Београда за финансирање заштићених подручја „Обреновачки Забран и „Група стабала храста лужњака-Јозића колиба“ .

Доступност информација

Све активности  ЈП ЗЖС, Обреновац  су доступне јавности преко локалног медија РТВ „Студио Маг“ и листа „Палеж“, са којима су закључени  уговори о извештавању јавности о активностима предузећа.

Такође, све информације и подаци о ЈП ЗЖС, Обреновац се могу се пронаћи на званичном сајту ЈП ЗЖС, Обреновац  на адреси  www.jpzzs.org.rs.

Прилози:

Табела 1.

Остварење  прихода за  период  од 01.01.-30.06.2016.године,

Табела 2.

Извршење расхода  из класичног дела за  период од 01.01.-30.06.2016.године.

Обрадили:

_____________________________

Јелена Туцаковић, дипл. инж.шумарства

_________________________________

Зорана Јовановић, дипл. инж.пољопривреде

_________________________________

Милош Милојевић, дипл. инж.за управљање тех.сис.

________________________________

Марица Шеховић, дипл.туризмолог

________________________________

Јелена Станојевић, дипл.економиста

ЈП ЗЖС, Обреновац

Директор

_________________________	                                                                                                                                                Срђан Драгићевић, дипл.инж

Славко Берић, дипл.менаџер