## Sheet1
DINAMIČKI PLAN REALIZACIJE AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA OTPADOM ZA PERIOD 2022-31
NAPOMENE
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
AKTIVNOST
I | USPOSTAVLJANJE SEPARACIJE NA MESTU NASTANKA
STANOVNIŠTVO
1.1 | Postavljanje reciklažnih ostrva
1.1.1 | Obrenovac Centar
1.1.2 | Obrenovac naselja
1.1.3 | sela >1000 st.
1.1.4 | sela 500-1000
1.2 | Podela kanti suv-mokri otpad
1.2.1 | Obrenovac suburbana zona
1.2.2 | sela >1000 st.
1.2.3 | sela 500-1000
1.3 | Izgradnja sakupljačkih stanica
1.3.1 | Obrenovac
1.3.2 | Naselja >1000 st.
1.3.3 | naselja 500-1000 st
1.3.4 | naselja <500 st.
II | UNAPREĐENJE SISTEMA UPRAVLJANJA OTPADOM
II.1 | Izgradnja postrojenja za kompostiranje
II.2 | Sanacija, zatvaranje i rekultivacija deponije
II.3 | Izrada glavnog projekta regionalne deponije
II.4 | Izrada glavnog projekta transfer stanice
II.5 | Remont postrojenja za soritranje
II.6 | Izgradnja transfer stanice
II.7 | Čišćenje i remedijacija divljih deponija
III | UNAPREĐENJE RADA JKP "OBRENOVAC"
III.1 | Nabavka opreme
Kontejneri 5 m3
Kontejneri 1,1 m3
Kante 140 l
Kontejneri za reciklažna ostrva
Oprema za sakupljačke stanice
Auto smećari
Autopodizači
Građevinske mašine
Prese
Vozila za pranje kontejnera
Pres kontejneri
Rol-ap kontejneri 32 m3
Ostala oprema
III.2 | KADROVI / UPOŠLJAVANJE NOVIH RADNIKA
VSS izvršilaca
SSS izvršilaca
KV Izvršilaca
NKV izvršilaca
sezonska radna snaga
stručno osposobljavanje i usavršavanje
razmena iskustava, stručni skupovi i sajmovi
IV | LOGISTIČKA PODRŠKA
IV.1 | Podizanje kapaciteta JP za ZŽS
IV.2 | Unapređenje i modernizacija baze podataka
IV.3 | Uspostavljanje koordinacije sa MZ
IV.4 | Uspostavljanje saradnje sa operaterima otpada
IV.5 | Unapređenje saradnje sa industrijom
IV.6 | Unapređenje saradnje sa preduzetnicima
IV.7 | Promotivne i edukativne aktivnosti
IV.8 | Izrada nedostajućih lokalnih propisa
1 | JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA
1.1 | Unapređivanje rada službi za planiranje, kontrolu, praćenje i nadzor
1.1.1 | Proširivanje obima rada službi
1.1.2 | Donošenje lokalnih odluka | [10 empty] | po potrebi
1.1.3 | Unapređivanje GIS-a
2 | DONOŠENJE, RAZVOJ I IMPLEMENTACIJA REGIONALNOG I LOKALNOG PLANA UPRAVLJANJA OTPADOM
2.1 | Usvajanje lokalnog plana upravljanja otpadom | [10 empty] | Decembar 2021
2.1.1 | Izrada lokalnog plana upravljanja otpadom | [10 empty] | Decembar 2021
2.2 | Implementacija lokalnog plana upravljanja otpadom
2.2.1 | Ažuriranje podataka o količinama i morfološkom sastavu komunalnog otpada
3 | USPOSTAVLJANJE ORGANIZOVANOG SISTEMA RECIKLAŽE I PODSTICANJE ISKORIŠĆENJA OTPADA
3.1 | Proširenje obuhvata stanovništva sistemom organizovanog sakupljanja otpada
3.1.1 | Uključivanje preostalih naselja u organizovani sistem
3.1.2 | Uključivanje privrede i preduzetnika
3.2. | Podizanje kapaciteta JKP "Obrenovac"
3.2.1 | Izrada potrebne dokumentacije i izgradnja reciklažnih dvorišta
3.2.2 | Nabavka nedostajućih sudova za smeće i opreme za sakupljanje, tretman i manipulaciju
3.2.3 | Izgradnja boksova za kontejnere
3.2.4 | Izgradnja sakupljačkih stanica u selima
3.2.6 | Uključivanje operatera
3.3 | Uspostavljanje sistema za prihvat i privremeno skladištenje otpada posebnih tokova
3.3.1 | Uključivanje sertifikovanih operatera
3.3.3 | Uređenje i opremanje lokacija za prijem i privremeno skladištenje
3.3.4 | Unapređivanje saradnje sa institucijama i privredom
3.4 | Demonstracioni projekti
3.4.1 | Zbrinjavanje i evakuacija otpada
3.4.2 | Sanacija i rekultivacija degradiranih prostora
3.4.3 | Utvrđivanje i opremanje lokaliteta na kojima građani mogu da donose pojedine vrste otpada posebnih tokova
3.4.4 | Uvođenje "zelenog telefona" za građane
4 | IZGRADNJA INFRASTRUKTURE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM
4.1 | Izgradnja regionalne deponije
4.1.1 | Izrada projektne dokumentacije za regionalnu deponiju
4.1.2 | Izgradnja regionalne deponije
4.2 | Remont postrojenja za soritranje otpada
4.3 | Izgradnja i opremanje transfer stanice
4.3.1 | Izrada tehničke dokumentacije
4.3.2 | Uređenje i priprema terena i infrastrukturno opremanje
4.3.3 | Izgradnja objekata
4.3.4 | Nabavka opreme
4.4 | Izgradnja i opremanje postrojenja za kompostiranje
4.4.1 | Izrada tehničke dokumentacije
4.4.2 | Uređenje i priprema terena i infrastrukturno opremanje
4.4.3 | Izgradnja objekata
4.4.4 | Nabavka opreme
4.5 | Izgradnja i opremanje centara za sakupljanje otpada posebnih tokova (istrošenih baterija i akumulatora, otpadnog ulja, otpadnih guma, EE otpada, otpadnih vozila i dr. otpada)
4.5.1 | Izrada tehničke dokumentacije
4.5.2 | Uređenje i priprema terena i infrastrukturno opremanje
4.5.3 | Nabavka opreme
4.6 | Izgradnja i opremanje sakupljačkih stanica u selima
4.6.1 | Uspostavljanje saradnje sa MZ, određivanje prostora i zaduživanje odgovornog lica
4.6.2 | Izrada tehničke dokumentacije
4.6.3 | Uređenje, priprema terena i infrastrukturno opremanje
4.6.4 | Nabavka opreme
5 | SANACIJA POSTOJEĆIH SMETLIŠTA KOMUNALNOG OTPADA I LOKACIJA OPASNOG OTPADA
5.1 | Sanacija, zatvaranje i rekultivacija gradske deponije "Grebača"
5.1.1 | Izvođenje II faze radova po projektu
5.1.2 | Zatvaranje deponije
5.1.3 | Tehnička rekultivacija prostora
5.1.4 | Biološka rekultivacija prostora
5.2 | Sanacija i remedijacija divljih deponija
5.2.1 | Uklanjanje deponovanog materijala
5.2.2 | Čišćenje degradiranog prostora
5.2.3 | Sprovođenje mera rekultivacije
6 | USPOSTAVLJANJE SISTEMA UPRAVLJANJA OPASNIM OTPADOM
6.1 | Uspostavljanje sistema za prihvat i evakuaciju opasnog otpada
6.1.1 | Izrada katastra opasnog otpada
6.1.2 | Uspostavljanje saradnje sa sertifikovanim operaterom
6.2 | Sanacija lokacija kontaminiranih opasnim otpadom
6.2.1 | Inaktivacija i zbrinjavanje opasnog otpada
6.2.2 | Izrada neophodne planske i projektne dokumentacije (studija opravdanosti, studija o proceni uticaja, glavnih projekata, studija o proceni rizika i sl. saglasno Zakonu)
6.2.3 | Čišćenje degradiranog prostora
6.2.4 | Remedijacija zagađenih slojeva zemljišta
7 | USPOSTAVLJANJE SISTEMA UPRAVLJANJA MEDICINSKIM I FARMACEUTSKIM OTPADOM
7.1 | Uspostavljanje sistema za sakupljanje i evakuaciju medicinskog i farmaceutskog otpada
7.1.1 | Izrada katastra generatora otpada
7.1.2 | Unapređivanje saradnje sa GZJZ Beograd
7.1.3 | Izrada plana upravljanja medicinskim i farmaceutskim otpadom
7.1.4 | Nabavka opreme
7.1.5 | Uspostavljanje saradnje sa privatnim ordinacijama i apotekama
7.1.6 | Uspostavljanje saradnje sa sertifikovanim operaterom
8 | USPOSTAVLJANJE SISTEMA UPRAVLJANJA OTPADOM ŽIVOTINJSKOG POREKLA
8.1 | Uspostavljanje sistema za sakupljanje i privremeno skladištenje otpada životinjskog porekla
8.1.1 | Izrada katastra generatora otpada
8.1.2 | Izrada plana upravljanja otpadom životinjskog porekla
8.1.3 | Izgradnja transfer stanice za otpad životinjskog porekla
8.1.4 | Izrada sistemskog projekta za sakupljanje i tretman osoke i stajskog đubriva
8.1.5 | Izgradnja kapaciteta za prihvat, privremeno skladištenje i pretovar
8.1.6 | Uspostavljanje saradnje sa veterinarskim stanicama, farmama, klaničarima, prerađivačima i trgovcima
8.1.7 | Uspostavljanje saradnje sa sertifikovanim operaterom
8.2 | Demonstracioni projekti
8.2.1 | Organizovanje prezentacija i kurseva
9 | OBRAZOVANJE I PODIZANJE JAVNE SVESTI ZA REŠENJE PROBLEMA UPRAVLJANJA OTPADOM | [10 empty] | Permanentne aktivnosti
9.1 | Organizovanje stručnih skupova
9.1.1 | Organizovanje okruglih stolova i tribina
9.1.2 | Informisanje privrednika, poljoprivrednika i preduzetnika
9.1.3 | Informisanje građana
9.2 | Edukativne aktivnosti
9.2.1 | Lokalne TV emisije
9.2.2 | Lokalni radio program
9.2.3 | Edukativne aktivnosti
9.2.4 | Unapređivanje saradnje sa organizacijama civilnog društva (školama, udruženjima građana, NVO, privrednim i strukovnim udruženjima)
9.2.5 | Organizovanje kampanja i manifestacija
9.2.6 | Organizovanje akcija sakupljanja pojedinih vrsta otpada, eko-kampova i sl
9.3 | Uključivanje javnosti
9.3.1 | Uspostavljanje Arhus centra i uključivanje zainteresovane javnosti u sistem donošenja odluka
9.3.2 | Uspostavljanje sistema monitoringa na karakterističnim mestima (video nadzor)